Приложение 1

к приказу от 25.08.2023 г.

№ 01-05-221/1

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

Никольская средняя общеобразовательная школа

Комплекс мер (дорожная карта) по функционирования Центра образования естественнонаучной направленности «Точка роста»

в 2023-2024 учебном году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственное лицо | Срок | Результат |
| 1 | Составление и утверждение нормативных документов по функционированию Центра «Точка роста» в 2023-204 учебном году:  - назначение руководителя;  - комплекс мер (дорожная карта);  - медиаплан;  - режим занятий;  - план мероприятий;  - план повышения квалификации педагогов | Белозерских С.П. | 24.08.2023г. | Издан приказ, размещён на сайте в разделе «Точка роста» |
| 2 | Составление и утверждение образовательных программ общего и дополнительного образования, внеурочной деятельности | Скорозвон Н.А.  Белозерских С.П.  Барсукова С.В. | 24.08.2023г. | Составлены и размещены на сайте в разделе «Точка роста» |
| 3 | Начало набора обучающихся в группы для обучения по дополнительным образовательным программам | Белозерских С.П.  Барсукова С.В. | с 26.08.2023 г. | Издан приказ, набор начат через ГИС «Навигатор» |
| 4 | Формирование группы внеурочной деятельности «Химия в быту» | Скорозвон Н.А. | с 26.08.2023г. | Группа сформирована |
| 5 | Мониторинг выполнения показателей функционирования Центра «Точка роста» | Белозерских С.П. | ежеквартально | Подача отчёта о выполнении показателей региональному оператору |
| 6 | Информация о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе Центра «Точка роста» | Белозерских С.П. | ежеквартально | Указывается в отчёте региональному оператору,  размещение на сайте в разделе «Точка роста» |